## Sheet1
Days | Planned Effort | Actual Work
0 | 104 | 104
1 | 96.5714 | 101
2 | 89.1429 | 97
3 | 81.7143 | 92.5
4 | 74.2857 | 90.5
5 | 66.8571 | 85.5
6 | 59.4286 | 82.5
7 | 52 | 79.5
8 | 44.5714 | 75.5
9 | 37.1429 | 72.5
10 | 29.7143 | 69.5
11 | 22.2857 | 67
12 | 14.8571 | 67
13 | 7.4286 | 67
14 | 0 | 64